Информация

к слушаниям ежегодного отчета ГКП «ӨзенЖылу» о деятельности по предоставлению регулируемой услуги – производство тепловой энергии, по передаче и распределение тепловой энергии и по подаче воды по распределительным сетям за 2015г. с обоснованиями в средства массовой информации и на интернет-ресурс.

(согласно п. 8 и 13 Приказа МНЭ РК от 18 декабря 2014 года № 150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами»).

- Исполнение инвестиционной программы (ИП) 2015г. утвержденной ведомством уполномоченного органа.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области от 03.04.15г. №37-ОД утверждена инвестиционная программа на пять год  в общей сумме 194 млн. 007 тыс.тенге (1 год реализации – 37 499,69 тыс.тенге, 2 год реализации – 56 422,87 тыс.тенге,  3 год реализации – 39 123,20 тыс.тенге, 4 год реализации – 42 221,08 тыс.тенге, 5 год реализации – 18 741,05 тыс.тенге).

Программа разработана с целью повышения надежности и качества предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в объемах, соответствующих заключенным договорам, а также снижения затрат на производство и передачу тепловой энергии и горячей воды потребителю.

(тыс.тенге)

| № | Наименование мероприятий | План |  | Факт |  | Выпол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Сумма инвестиций | Кол-во | Сумма инвестиций |  |
| 1 | Замена котлов "Термакс ТОС/RFW/15-2 штук Индийского производства на высокотемпературные водогрейные котлы DL-WH 1000 производительностью 6976 кВт(5,99 Гкал/ч) с автоматизированной вентиляторной горелкой (приобретение, монтаж) в котельной пос.Кызылсай | 2 | 27 660,00 | 0 | 0 | - |
| 2 | Приобретение автомобиля для перевозки кислородных баллонов ГАЗ-3309 | 1 | 4 047,0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Приобретение грузового бортового автомобиля ГАЗ-3309 | 1 | 4 904,5 | 0 | 0 | - |
| 4 | Д65х3-1 | 4 | 344,10 | 0 | 0 | - |
| 5 | Д50х3,5-2 | 4 | 278,00 | 0 | 0 | - |
| 6 | Д40х3-2 | 4 | 266,09 | 0 | 0 | - |
|  | ИТОГО |  | 37 499,69 |  |  |  |

2.Основные финансово-экономические показатели деятельности ГКП «ӨзенЖылу» за 2015г.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Фактически за 2015 год | Причины убытка предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доход от регулируемой услуги | тыс.тенге | 680 468 | - Снижение объема выпускаемой продукции (горячая вода); - Увеличены цены на необходимые для выпуска продукции (природный газ на 194,2%, электроэнергия на 227%, холодная вода). |
| 2 | Затраты по регулируемой услуге | тыс.тенге | 864 405 |  |
| 3 | Результат от регулируемой деятельности (прибыль +, убыток -) | тыс.тенге | -183 937 |  |
| 4 | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 350 |  |

В соответствии с принятой аудированной финансовой отчетностью за 2015 год финансово-экономические показатели составили:

- выручка –  680 468 тыс. тенге;

- себестоимость реализованных услуг –  791 572 тыс. тенге;

- валовая прибыль –  -111 104 тыс. тенге;

- административные расходы  –  72 833 тыс.тенге;

Доходы по основной деятельности за 2015 год составили 680 468 тыс.тенге.                   Расходы -  864 405 тыс.тенге. При этом результат от основной деятельности убыток в сумме составила -183 937 тыс.тенге.

Дебиторская задолженность более одного месяца по состоянию на 31.12.15г. составила 330 835 тыс.тенге, в том числе по группе «население» - 262 406 тыс.тенге, что составляет 79,3% от общей задолженности.

3.Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2015г.

| № | Наименование услуг | Ед.изм. | План | Факт | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | тыс.Гкал | 383 | 350 | 91,38 |
| 2 | Передача и распределение тепловой энергии | тыс.Гкал | 383 | 350 | 91,38 |
| 3 | По подаче горячей воды по распределительным сетям | тыс.м3 | 700 | 441 | 63,0 |

4.Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг

Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):

- Качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству и передаче тепловой энергии и повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

Основные задачи по работе с потребителями регулируемых услуг:

- Своевременный и качественный мониторинг за состоянием и перспективой развития рынка тепловой энергии г.Жанаозен.

- Своевременное и качественное заключение договоров на рынках тепловой энергии;

- Контроль за соблюдением субъектами рынка условий и взаимных обязательств по договорам, заключаемых на тепловой энергии в рамках  местного региона;

- Контроль за выполнением суточного диспетчерского графика производства/потребления тепловой энергии в пределах границ;

- Предоставление мощностей потребителям, в запрашиваемых объемах (выдача технических условий).

5.Исполнение показателей в тарифе утвержденных ведомством уполномоченного органа

на 2015г.

1) Тариф на услуги по подаче горячей воды по распределительным сетям всем потребителям ГКП «Өзен жылу» в размере 319,03 тенге-тиын за 1 м3 (без учета НДС), утвержденный приказом  №  73-ОД от 27.07.2015 года «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области».

2. Тариф на услуги по производству тепловой энергии ГКП «Өзен жылу» в размере 1800,98 тенге-тиын за 1 Гкал (без учета НДС), утвержденный приказом № 126-ОД от 19.11.2015 года «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области».

3. Тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии ГКП «Өзен жылу»          в размере 526,18 тенге-тиын за 1 Гкал (без учета НДС), утвержденный приказом № 73-ОД от 27.07.2015 года «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области».

Отчет

об исполнении тарифной сметы

на производство тепловой энергии за 2015 год

(до утвержд. 01.10.2015г.)

| № п.п. | Статьи затрат | Единица измерение | Утверждено по смете (25.04.2007г.) | Фактически | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+; -) | % |
| I | Затраты на производство товаров и представление услуг (работ), всего | тыс.тенге | 469990,20 | 369792,27 | -100197,93 | 79 |
| 1 | Материальные затраты | тыс.тенге | 413317,05 | 316011,17 | -97305,88 | 76 |
|  | Сырье и материалы | тыс.тенге | 208283,38 | 148401,90 | -59881,48 | 71 |
|  | Топливо (газ) | тыс.тенге | 143684,17 | 115198,70 | -28485,47 | 80 |
|  | Энергия из нее электроэнергия | тыс.тенге | 60791,90 | 51823,00 | -8968,90 | 85 |
|  | ГСМ | тыс.тенге | 557,60 | 587,57 | 29,97 | 105 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего: | тыс.тенге | 18136,50 | 25052,00 | 6915,50 | 138 |
|  | Производственный персонал | тыс.тенге | 15461,70 | 22659,00 | 7197,30 | 147 |
|  | Отчисления от оплаты труда | тыс.тенге | 2674,80 | 2393,00 | -281,80 | 89 |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 3233,10 | 2582,40 | -650,70 | 80 |
| 4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 16341,25 | 12439,80 | -3901,45 | 76 |
|  | в том числе, капитальный ремонт не ведущий к увеличению стоимости основных средств | тыс.тенге | 16341,25 | 12439,80 | -3901,45 | 76 |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 14299,20 | 10241,80 | -4057,40 | 72 |
| 6 | Прочие затраты | тыс.тенге | 4663,10 | 3465,10 | -1198,00 | 74 |
|  | приобретение насосов и вентиляторов | тыс.тенге | 3707,20 | 2780,40 | -926,80 | 75 |
|  | спец.одежда, средства защиты | тыс.тенге | 858,70 | 611,80 | -246,90 | 71 |
|  | спец.молоко | тыс.тенге | 97,20 | 72,90 | -24,30 | 75 |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 9908,80 | 9239,70 | -669,10 | 93 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | тыс.тенге | 9908,80 | 9239,70 | -669,10 | 93 |
|  | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 4424,60 | 5034,00 | 609,40 | 114 |
|  | социальный налог | тыс.тенге | 765,50 | 511,00 | -254,50 | 67 |
|  | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 4515,60 | 3457,80 | -1057,80 | 77 |
|  | услуги Банка | тыс.тенге | 157,10 | 202,40 | 45,30 | 129 |
|  | услуги связи (абонентская плата) | тыс.тенге | 46,00 | 34,50 | -11,50 | 75 |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 479899,00 | 379031,97 | -100867,03 | 79 |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 0,00 |  |  |  |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 479899,00 | 379031,97 | -100867,03 | 79 |
|  | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 383,00 | 200,00 | -183,00 | 52 |
|  |  | тыс.тенге |  |  |  |  |
|  | Тариф без НДС | тенге/Гкал | 1253,00 | 1895,16 | 642,16 | 151 |

Отчет

об исполнении тарифной сметы

на передачу и распределение тепловой энергии за 2015 год

(до утвержд. 01.10.2015г.)

| № п.п. | Статьи затрат | Единица измерение | Утверждено по смете (25.04.2007г.) | Фактически | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+; -) | % |
| I | Затраты на производство товаров и представление услуг (работ), всего | тыс.тенге | 141936,40 | 175115,69 | 33179,29 | 123 |
| 1 | Материальные затраты | тыс.тенге | 35140,23 | 25816,04 | -9324,19 | 73 |
|  | Сырье и материалы | тыс.тенге | 10245,00 | 7299,00 | -2946,00 | 71 |
|  | Топливо (газ) | тыс.тенге |  |  |  |  |
|  | Энергия из нее электроэнергия | тыс.тенге | 11109,39 | 8332,04 | -2777,35 | 75 |
|  | ГСМ | тыс.тенге | 3500,00 | 3688,00 | 188,00 | 105 |
|  | Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь |  | 10285,84 | 6497,00 | -3788,84 | 63 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего: | тыс.тенге | 62714,50 | 86595,00 | 23880,50 | 138 |
|  | Производственный персонал | тыс.тенге | 53408,00 | 78269,00 | 24861,00 | 147 |
|  | Отчисления от оплаты труда | тыс.тенге | 9306,50 | 8326,00 | -980,50 | 89 |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 22002,20 | 47079,00 | 25076,80 | 214 |
| 4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 11057,59 | 8417,60 | -2639,99 | 76 |
|  | в том числе, капитальный ремонт не ведущий к увеличению стоимости основных средств | тыс.тенге | 11057,59 | 8417,60 | -2639,99 | 76 |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 9983,08 | 6461,50 | -3521,58 | 65 |
| 6 | Прочие затраты | тыс.тенге | 1038,80 | 746,55 | -292,25 | 72 |
|  | спец.одежда, средства защиты | тыс.тенге | 868,60 | 618,90 | -249,70 | 71 |
|  | спец.молоко | тыс.тенге | 170,20 | 127,65 | -42,55 | 75 |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 29494,40 | 27670,45 | -1823,95 | 94 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | тыс.тенге | 29494,40 | 27670,45 | -1823,95 | 94 |
|  | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 13386,02 | 15230,00 | 1843,98 | 114 |
|  | социальный налог | тыс.тенге | 2315,78 | 1545,78 | -770,00 | 67 |
|  | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 3031,40 | 2321,30 | -710,10 | 77 |
|  | амортизация | тыс.тенге | 817,10 | 582,17 | -234,93 | 71 |
|  | услуги Банка | тыс.тенге | 581,90 | 749,80 | 167,90 | 129 |
|  | коммунальные услуги | тыс.тенге | 390,50 | 292,87 | -97,63 | 75 |
|  | приобретение бланков | тыс.тенге | 131,60 | 232,00 | 100,40 | 176 |
|  | приобретение офисных мебелей | тыс.тенге | 409,80 | 367,03 | -42,77 | 90 |
|  | обслуживание орг.техники | тыс.тенге | 535,20 | 401,40 | -133,80 | 75 |
|  | установка программы 1-С | тыс.тенге | 1307,80 | 968,50 | -339,30 | 74 |
|  | аренда зданий | тыс.тенге | 5400,00 | 4082,00 | -1318,00 | 76 |
|  | аренда автотранспорта | тыс.тенге | 1187,30 | 897,60 | -289,70 | 76 |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 171430,80 | 202786,14 | 31355,34 | 118 |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 0,00 |  |  |  |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 171430,80 | 202786,14 | 31355,34 | 118 |
|  | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 383,00 | 200,00 | -183,00 | 52 |
|  | Нормативные потери | тыс.Гкал | 22,98 | 14,50 | -8,48 | 63 |
|  |  | тыс.тенге | 10285,84 | 6497,00 | -3788,84 | 63 |
|  | Тариф без НДС | тенге/Гкал | 447,60 | 1013,93 | 566,33 | 227 |

Отчет

об исполнении тарифной сметы                                                                                                                            на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2015 год

(до утвержд. 01.10.2015г.)

| № п.п. | Статьи затрат | Единица измерение | Утверждено по смете (03.08.2007г.) | Фактически | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+; -) | % |
| I | Затраты на производство товаров и представление услуг (работ), всего | тыс.тенге | 175427,81 | 117659,99 | -57767,82 | 67 |
| 1 | Материальные затраты, всего в том числе: | тыс.тенге | 89040,30 | 66091,79 | -22948,51 | 74 |
|  | Сырье и материалы | тыс.тенге | 5161,70 | 3871,27 | -1290,43 | 75 |
|  | Топливо (газ) | тыс.тенге | 20437,20 | 16385,32 | -4051,88 | 80 |
|  | Энергия из нее электроэнергия | тыс.тенге | 46567,80 | 33180,00 | -13387,80 | 71 |
|  | Вода покупная | тыс.тенге | 16873,60 | 12655,20 | -4218,40 | 75 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего: | тыс.тенге | 18136,50 | 25052,00 | 6915,50 | 138 |
|  | Заработная плата | тыс.тенге | 15461,70 | 22659,00 | 7197,30 | 147 |
|  | социальный налог | тыс.тенге | 2674,80 | 2393,00 | -281,80 | 89 |
| 3 | Амортизация |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт, всего |  |  |  |  |  |
|  | в том числе, капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств |  |  |  |  |  |
| 6 | Прочие затраты, всего в том числе: | тыс.тенге | 570,40 | 449,20 | -121,20 | 79 |
|  | услуги связи |  |  |  |  |  |
|  | командировочные расходы |  |  |  |  |  |
|  | подготовка кадров |  |  |  |  |  |
|  | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 226,40 | 178,30 | -48,10 | 79 |
|  | пускналадочные работы на проведение аттестаций |  |  |  |  |  |
|  | дезинфекция, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | тыс.тенге | 189,40 | 149,20 | -40,20 | 79 |
|  | другие затраты | тыс.тенге | 154,60 | 121,70 | -32,90 | 79 |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 13593,20 | 8798,20 | -4795,00 | 65 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | услуги Банка |  |  |  |  |  |
|  | налоговые платежи и сборы |  |  |  |  |  |
|  | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 13593,20 | 8798,20 | -4795,00 | 65 |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 189000,00 | 126458,19 | -62541,81 | 67 |
| IV | Прибыль |  |  |  |  |  |
| V | Всего доходов |  | 189000,00 | 126458,19 | -62541,81 | 67 |
|  | Объем оказываемых услуг | тыс.куб.м. | 700,00 | 287,00 | -413,00 | 41 |
|  | Нормативные потери | тыс.куб.м. | 250,60 | 96,54 | -154,06 | 39 |
|  |  | тыс.тенге | 67659,60 | 26067,00 | -41592,60 | 39 |
|  | Тариф без НДС | тенге/куб.м. | 270,00 | 440,62 | 170,62 | 163 |

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по

производству тепловой энергии за 2015 год.

(с утвержд. 01.12.2015г.)

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й год реализации (01.12.2015г) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | тыс.тенге | 577 917,59 | 204250,03 | 35,34 |  |
| 1 | материальные затраты, всего, | тыс.тенге | 439 257,81 | 148636,2 | 33,84 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 62 213,71 | 15534 | 24,97 |  |
| 1,2 | покупные изделия (холодная вода) | тыс.тенге | 31 457,10 | 9153,9 | 29,10 |  |
| 1,3 | ГСМ | тыс.тенге | 4 651,00 | 488,3 | 10,50 |  |
| 1,4 | топливо (природный газ) | тыс.тенге | 250 932,30 | 99835 | 39,79 |  |
| 1,5 | Энергия | тыс.тенге | 90 003,70 | 23625 | 26,25 |  |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | тыс.тенге | 25 400,48 | 10555,4 | 41,56 |  |
| 2,1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 22 883,32 | 9599,5 | 41,95 |  |
| 2,2 | социальный налог | тыс.тенге | 2 517,16 | 955,9 | 37,98 |  |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 50 122,00 | 26678 | 53,23 |  |
| 4 | Ремонт, всего, | тыс.тенге | 11 957,40 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс.тенге | 11 957,40 |  |  |  |
| 5 | Прочие затраты | тыс.тенге | 51 179,90 | 18380,43 | 35,91 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | приобретение насосов и вентиляторов | тыс.тенге |  |  |  |  |
|  | спец.одежда, средства защиты, спец.молоко | тыс.тенге | 2 177,70 | 544,43 | 25,00 |  |
|  | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 49 002,20 | 17836 | 36,40 |  |
|  | Налоги | тыс.тенге |  |  |  |  |
| II | Расходы периода всего, | тыс.тенге | 51 578,69 | 23156,3 | 44,90 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6 | Общие и административные расходы, всего: | тыс.тенге | 51 578,69 | 23156,3 | 44,90 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 17 781,70 | 7459,4 | 41,95 |  |
| 6,2 | социальный налог | тыс.тенге | 1 955,99 | 742,8 | 37,98 |  |
| 6,3 | Налоги | тыс.тенге | 8 882,50 | 5023 | 56,55 |  |
| 6 | Прочие расходы | тыс.тенге | 22 958,50 | 9931,1 | 43,26 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация | тыс.тенге | 184,5 | 191,7 | 103,90 |  |
|  | Командировочные расходы | тыс.тенге | 813,9 | 143,2 | 17,59 |  |
|  | Расходы, связанные с природоохранной деятельностью |  | 13465,6 | 7614,7 | 56,55 |  |
|  | Услуги связи и информационные услуги | тыс.тенге | 302,4 | 112 | 37,04 |  |
|  | Услуги банка | тыс.тенге | 1 122,90 | 396 | 35,27 |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 794,4 |  |  |  |
|  | Аудиторская услуги | тыс.тенге | 444 |  |  |  |
|  | Периодическая печать | тыс.тенге | 155,4 |  |  |  |
|  | Содержание служебного автотранспорта | тыс.тенге | 612 | 187,5 | 30,64 |  |
|  | Расходы на канц.товары и компьютерное обслуживание | тыс.тенге | 4 899,40 | 1286 | 26,25 |  |
|  | Расходы на обучение персоналов | тыс.тенге | 164 |  |  |  |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 629 496,28 | 227406,33 | 36,13 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс.тенге | 43 876,28 |  |  |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА). | тыс.тенге |  |  |  |  |
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 673 372,56 | 227406,33 | 33,77 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. Гкал | 383 | 150 | 39,16 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |
| IX | Тариф утвержденный\средневзвешенный | тенге/Гкал | 1 758,15 | 1516,04 | 86,23 |  |

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче и

распределению тепловой энергии за 2015 год.

(с утвержд. 01.10.2015г.)

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й год реализации (01.10.2015г) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | тыс.тенге | 157 433,86 | 62 433,07 | 39,66 |  |
| 1 | материальные затраты, всего, | тыс.тенге | 33 557,90 | 8 106,65 | 24,16 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 10 245,00 | 2 561,25 | 25,00 |  |
| 1,2 | покупные изделия | тыс.тенге |  |  |  |  |
| 1,3 | ГСМ | тыс.тенге | 4 651,00 | 488,40 | 10,50 |  |
| 1,4 | топливо | тыс.тенге |  |  |  |  |
| 1,5 | Энергия | тыс.тенге |  |  |  |  |
| 1,6 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | тыс.тенге | 18 661,90 | 5 057,00 | 27,10 |  |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | тыс.тенге | 87 738,66 | 36 460,80 | 41,56 |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |
| 2,1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 79 043,84 | 33 158,90 | 41,95 |  |
| 2,2 | социальный налог | тыс.тенге | 8 694,82 | 3 301,90 | 37,98 |  |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 22 002,20 | 17 321,20 | 78,72 |  |
| 4 | Ремонт, всего, | тыс.тенге | 11 957,40 |  |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс.тенге | 11 957,40 |  |  |  |
| 5 | Прочие затраты | тыс.тенге | 2 177,70 | 544,42 | 25,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | спец.одежда, средства защиты, спец.молоко | тыс.тенге | 2 177,70 | 544,42 | 25,00 |  |
|  | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 0,00 |  |  |  |
|  | Налоги |  |  |  |  |  |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 27 017,00 | 11 423,40 | 42,28 |  |
|  | всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 6 | Общие и административные расходы, всего: | тыс.тенге | 27 017,00 | 11 423,40 | 42,28 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 18 726,00 | 7 855,50 | 41,95 |  |
| 6,2 | социальный налог | тыс.тенге | 2 059,90 | 782,20 | 37,97 |  |
| 6,3 | Налоги | тыс.тенге | 3 031,40 | 1 714,30 | 56,55 |  |
| 6,4 | Прочие расходы | тыс.тенге | 3 199,70 | 1 071,40 | 33,48 |  |
|  | (расшифровать) | тыс.тенге |  |  |  |  |
|  | Амортизация | тыс.тенге | 184,5 | 191,70 | 103,90 |  |
|  | Командировочные расходы | тыс.тенге | 813,9 | 143,20 | 17,59 |  |
|  | Расходы, связанные с природоохранной деятельностью |  | 0 |  |  |  |
|  | Услуги связи и информационные услуги (установка прогр.1С) | тыс.тенге | 302,4 | 112,00 | 37,04 |  |
|  | Услуги банка | тыс.тенге | 1 122,90 | 396,00 | 35,27 |  |
|  | Содержание служебного автотранспорта | тыс.тенге | 612 | 187,50 | 30,64 |  |
|  | расходы на обучение персоналов | тыс.тенге | 164 | 41,00 | 25,00 |  |
|  | аренда зданий | тыс.тенге |  |  |  |  |
|  | аренда автотранспорта |  |  |  |  |  |
|  | коммунальные услуги | тыс.тенге |  |  |  |  |
|  | приобретение офисной мебели | тыс.тенге |  |  |  |  |
|  | расходы на канц.товары и компьютерное обслуживание | тыс.тенге | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 184 450,86 | 73 856,47 | 40,04 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс.тенге | 0,00 |  |  |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА). | тыс.тенге | 567 230,00 |  |  |  |
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 184 450,86 | 73 856,47 | 40,04 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. Гкал | 383 | 150,00 | 39,16 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 6 | 6,00 |  |  |
|  |  | тыс. Гкал | 23,28 | 9,61 |  |  |
|  |  | тыс.тенге | 18 661,90 |  |  |  |
| IX | Тариф утвержденный\средневзвешенный\проект | тенге/Гкал | 481,59 | 492,38 | 102,24 |  |

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче горячей воды

по распределительным сетям на 2015 год.

(с утвержд. 01.10.2015г.)

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1-й год реализации (01.10.2015г) |  | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, | тыс.тенге | 209 127,50 | 91 121,54 |  | 43,57 |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | материальные затраты, всего, | тыс.тенге | 193 385,10 | 80 366,02 |  | 41,56 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 5 161,70 | 1 290,42 |  | 25,00 |  |
| 1,2 | покупные изделия (покупная вода) | тыс.тенге | 94 371,30 | 27 462,00 |  | 29,10 |  |
| 1,3 | ГСМ | тыс.тенге | 4 651,00 | 488,40 |  | 10,50 |  |
| 1,4 | топливо (природный газ) | тыс.тенге | 48 948,30 | 20 448,20 |  | 41,78 |  |
| 1,5 | Энергия | тыс.тенге | 29 722,00 | 8 173,00 |  | 27,50 |  |
| 1,6 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | тыс.тенге | 10530,8 | 22 504,00 |  | 213,70 |  |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, | тыс.тенге | 14 941,90 | 10 555,40 |  | 70,64 |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 22 883,32 | 9 599,50 |  | 41,95 |  |
| 2,2 | социальный налог | тыс.тенге | 2 517,16 | 955,90 |  | 37,98 |  |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт, всего, в т. ч. | тыс.тенге |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс.тенге |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочие затраты (расшифровать) | тыс.тенге | 800,50 | 200,12 |  | 25,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Налоговые платежи | тыс.тенге |  |  |  |  |  |
|  | санитарно-химические анализы | тыс.тенге | 800,5 | 200,12 |  | 25,00 |  |
|  | услуги связи | тыс.тенге |  |  |  |  |  |
|  | командировочные расходы | тыс.тенге |  |  |  |  |  |
|  | подготовка кадров | тыс.тенге |  |  |  |  |  |
|  | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге |  |  |  |  |  |
|  | пусконаладочные работы на проведение аттестаций | тыс.тенге |  |  |  |  |  |
|  | дезинфекция, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | тыс.тенге |  |  |  |  |  |
|  | другие затраты | тыс.тенге |  |  |  |  |  |
| II | Расходы периода всего, в т.ч. | тыс.тенге | 7 869,70 | 2 123,62 |  | 26,98 |  |
| 6 | Общие и административные расходы, всего: | тыс.тенге | 7 869,70 | 2 123,62 |  | 26,98 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | - |  |  |  |  |
| 6,2 | социальный налог | тыс.тенге | - |  |  |  |  |
| 6,3 | Налоги | тыс.тенге | 5956,9 | 1 489,22 |  | 25,00 |  |
| 6,4 | Прочие расходы | тыс.тенге | 1 912,80 | 634,40 |  | 33,17 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 184,5 |  |  |  |  |
|  | Амортизация | тыс.тенге | 184,5 | 191,70 |  | 103,90 |  |
|  | командировочные расходы | тыс.тенге | 813,9 | 143,20 |  | 17,59 |  |
|  | Услуги связи и информационные услуги | тыс.тенге | 302,4 | 112,00 |  | 37,04 |  |
|  | Содержание служебного автотранспорта | тыс.тенге | 612 | 187,50 |  | 30,64 |  |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге |  |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 216 997,20 | 93 245,16 |  | 42,97 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс.тенге |  |  |  |  |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА). | тыс.тенге |  |  |  |  |  |
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 216 997,20 | 93 245,16 |  | 42,97 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. куб.м | 700 | 154,00 |  | 22,00 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 17,40 | 17,40 |  | 100,00 |  |
|  |  | тыс. куб.м | 185,9 | 70,50 |  |  |  |
|  |  | в тыс. тенге | 95 439,60 | 22 504,00 |  |  |  |
| IX | Тариф утвержденный\средневзвешенный | тенге/Гкал | 310,00 | 605,49 |  | 195,32 |  |

Причины отклонения статьи затрат тарифной сметы :

Строка «сырье и материалы»  - исполнение составляет  95,0 %, на приобретение необходимых материалов, запасных частей, оборудований недостаточно было финансовых средств, в связи с сезонностью работы предприятия, также уменьшилась потребность холодной воды, в результате полной замены наружной тепловой сети на 4-х трубную систему тепловой и водяной сети.

Строка «топливо» - стоимость природного газа с 1.11. 2015 года составил 8116,19 за 1000 куб.м., прирост цены – 115,5 % , (7027 за 1000 куб.м.).

Строка «электроэнергия» - с  01.01. 2015 года стоимость с транспортировкой составил за  1 кВт/час – 15,39 тенге, в 2014 году – 13,35 тенге, рост составляет – 115,3 %.

Строка «ГСМ» - увеличены цены и составляет на дизельное топливо – 88,39 тенге, на сжиженный газ – 25,00 тенге за 1 литр.

Строка «расходы на оплату труда» - заложенные в 2007 году (новый тариф введен             1 сентября 2015 года, утвержденные тарифы в 2007 году действовал до 01.09. 2015 г.) сумма оплаты труда рассчитана  с учетом минимального размера заработной платы в сумме 9752 тенге, установленной тому времени, за 2015 год сумма штатного расписания рассчитана из минимальной заработной платы – 19966 тенге, т.е. увеличение составляет – 204,7 %.

Строка «амортизация» - сумма увеличена в связи с обновлением центральной котельной т.е. переводом на Мини-ТЭЦ.

Строка «услуги сторонних организаций производственного характера»  не выполнен, из-за недостаточностью денежных средств на закуп необходимой производственной услуги.

Строка «услуги банка» - в связи с осуществлением платежей за коммунальные  услуги через банками.

6. О перспективах деятельности (планы развития), утвержденной ведомством уполномоченного органа Инвестиционной программы ГКП «ӨзенЖылу» на 2015-2019 г.г.

Планы развития предприятия на 2015-2019 годы.

В связи с внесением изменений в Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» касательно применения предельного уровня тарифов ГКП «ӨзенЖылу» обязан перейти на долгосрочный период тарифообразования. В результате предприятию от 27.07.2015 г. был утвержден  предельный  уровень  тарифов и тарифной сметы  на долгосрочный период с 01.10.2015 г. по 31.12.2019 г. на  услугу по производству тепловой энергии и распределение тепловой энергии, по подаче воды распределительным сетям. Так, уровень тарифа на 2016 год составляет 2 327,16 тенге/Гкал (без НДС). В рамках пятилетнего периода на инвестиционную программу ГКП «ӨзенЖылу» планирует направить около 194 млн тенге.

В Программу включены мероприятия по техническому перевооружению котельных, приобретению спецтехники и автотранспорта, запаса труб ППУ изоляции, монтаж Центрального пульта диспетчеризации, монтаж современных средств пожарной защиты электрооборудования.

I. Модернизация технологического оборудования котельных с заменой котлов, на общую сумму 41 867,0 тыс. тенге, в том числе по годам:

2015г. – 27 660,0 тыс. тенге               2016г. – 14 206,98 тыс. тенге

II. Модернизация технологического оборудования котельных без замены котлов на общую сумму 67 307,1 тыс. тенге, в том числе по годам:

2017 год - 25 848,042 тыс. тенге;        2018 год - 30 690,385 тыс. тенге

2019 год - 10 768,672 тыс. тенге

III. Приобретение спецтехники и автотранспорта на общую сумму 57 809,29 тыс. тенге, в том числе по годам:

2015 год – 9 839,69 тыс. тенге;          2016 год – 35 100,0 тыс. тенге;

2017 год - 4 919,6 тыс. тенге;             2018 год - 7 950,0 тыс. тенге

IV. Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение расходов на аварийно-восстановительных работах тепловых сетей на общую сумму  20 523,848 тыс. тенге, в том числе по годам:

2015 год –  888,18 тыс. тенге;            2016 год –  7 115,88 тыс. тенге;

2017 год –  5 112,71  тыс. тенге;        2018 год –  3 580,68 тыс. тенге;

2019 год -  3 826,38 тыс. тенге.

V. Монтаж Центрального пульта диспетчеризации системы ОДС к тепловым сетям на общую сумму  3 242,827 тыс. тенге, в том числе по годам:

2017 год - 3 242,827 тыс. тенге.

VI. Внедрение новых технологий обеспечения пожарной безопасности электрооборудования на общую сумму 4 146,0 тыс. тенге, в том числе по годам:

2019 год - 4 146,0 тыс. тенге.

6.1.О возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

Согласно закону «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее Закон) в случае утверждения предельного уровня тарифа ГКП «ӨзенЖылу» обязано предоставлять для всех потребителей регулируемые услуги по единым уровням тарифов, не превышающим предельный уровень тарифа.

В соответствии с приказом АРЕМ РК  от 17 июля 2013 года № 213-ОД «Об утверждении Правил утверждения предельного уровня тарифов  и тарифных смет на регулируемые услуги субъектов естественных монополий», в рамках тарифной кампании в 2016 году ГКП «ӨзенЖылу» не позднее, чем за шестьдесят календарных дней до конца текущего года, в праве направить в ведомство уполномоченного органа предложение о корректировке тарифной сметы и (или) предельного уровня тарифа без повышения предельного уровня тарифа.

В соответствии с Законом и подзаконными НПА изменения предельного уровня тарифов возникают в случаях:

1. Ведомство уполномоченного органа корректирует тарифную смету и предельный уровень тарифов в сторону его снижения в случае внесения корректировок в инвестиционную программу в сторону ее уменьшения.

2. в качестве чрезвычайные регулирующие меры - при увеличении стоимости стратегических товаров или возникновении чрезвычайных ситуаций в целях стабилизации деятельности субъекта естественной монополии и защиты жизни, здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также охраны окружающей среды;

3. в случае соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан, в результате которого увеличивается стоимость затрат субъекта естественной монополии;

4. если в период реализации инвестиционной программы субъектом подается новая заявка на утверждение инвестиционной программы в порядке, ведомство уполномоченного органа проводит анализ влияния инвестиционной программы на уровень действующих тарифов.

В случае, если реализация новой инвестиционной программы требует изменения уровня тарифа сверх прогнозируемых показателей на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы, ведомство уполномоченного органа отказывает в ее утверждении, за исключением случаев, когда реализация новой инвестиционной программы требует изменения уровня тарифа сверх прогнозируемых показателей на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы, в связи с привлечением заемных средств международных финансовых организаций или реализацией государственных программ.

ГКП «ӨзенЖылу»

Планово-экономический отдел

Начальник ПЭО: Омарова А.

Ведущий экономист ПЭО: Сабитов Б.

Тел.: +7(72934) 34-964

e-mail: uzenzhlu1@mail.ru