## 1 полугодие
Согласно с пунктом 30 раздела 6 от 30.12.2014 года № 194 "Об утверждении Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении"
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Форма
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2 полугодие 2016 года
Государственное коммунальное предприятие "ӨзенЖылу", вид деятельности: производство тепловой энергии, передача и распределение тепловой энергии и по подаче воды
распределительным сетям, инвестиционный проект утвержден совместным приказом Управления энергетики жилищно-хозяйства Мангистауской области и Департамент
Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Мангистауской области (№37-ОД от 3 апреля 2015 года)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая иная деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Замена котлов "RODIS1400" - 2шт. и "BEDERIUS T725" - 2шт. на котлы КВА (RS-D-3500) - 2шт. с горелкой R-512 APR с автоматикой 0,44 Гкал (приобретение, монтаж) (Котельная ТМО больничного городка) | шт | 2 | 0 | 11702.32 | 0 | 11702.32 | 0 | -11702.32 | Срок окончания программы сентябрь месяц 2017 года, поэтому реализация будет исполняться до 31 августа 2017 года. В настоящие время ведутся работы по приобретению через объявления по гос.закупкам и с одного источника. | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Замена сетевых насосов отопления ЦНСГ 60/330 - 2шт; подпиточных КМА2-100/200 - 2шт. (приобретение, монтаж) | шт | 4 | 0 | 2504.66 | 0 | 2504.66 | 0 | 2504.66 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Приобретение автокрана ХСМG QY25KS-1 | единиц | 1 | 0 | 25740 | 0 | 25740 | 0 | -25740 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Приобретение погрузчика ХСМG | единиц | 1 | 0 | 9360 | 0 | 9360 | 0 | -9360 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Приобретение аварийного запаса труб марки ППУ-ПЭ | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| Д-273 *7/315 | м | 150 | 0 | 3840.6 | 0 | 3840.6 | 0 | -3840.6 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Д-159 *4,5/250 | м | 150 | 0 | 1577.1 | 0 | 1577.1 | 0 | -1577.1 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Приобретение аварийного запаса шаровых кранов марки ППУ-ПЭ | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| Д-65 *3-1 | шт | 4 | 0 | 344.1 | 0 | 344.1 | 0 | -344.1 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Д-50 *3,5-2 | шт | 4 | 0 | 278 | 0 | 278 | 0 | -278 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Д-40 *3-2 | шт | 4 | 0 | 266.09 | 0 | 266.09 | 0 | -266.09 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Д-СТ80 *4-32-1 | шт | 6 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | -810 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого: |  |  |  | 56422.87 |  | 56422.87 |  | -56422.87
Директор ГКП "ӨзенЖылу" Рубилов А. Б.
15.12.2016 год

## прилож ко 1 полуг
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Форма
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
Директор ГКП "ӨзенЖылу" Рубилов А. Б.
15.12.2016 год